## 概要
工事監理の状況（中間検査時チェックシート）の取扱いについて（概要）
◆ | 検査申請時に添付するシートは、原則として、A表＋B表に建築物の構造に応じたC1～8表を添付してください。
◆ | 特定工程が2回（RC造等）の場合には、基礎工程の検査申請時にA表＋B表を添付し、上部工程の検査申請時にはC1～8表のいずれかのみを添付してください。
◆ | SRC造については、上部工程の検査申請時には、C3、4表の両方を添付してください。
◆ | 混構造の場合には、検査工程については、主たる構造の指定内容に従うが、チェックシートについては、C1～8表のうち、混在する各構造に応じた全てのシートを添付してください。
◆ | Ａ、Ｂ，Ｃ表に併せて、各工程ごと（特に検査時見え隠れ部分）の施工状況が確認できる資料(施工写真、試験成績書、材料の出荷証明書等)を提出してください。
◆ | 上記確認資料(写真)については、黒板等で物件名、撮影年月日が確認できるように撮影してください。
◆ | 中間検査対象外の建築物について添付するシートは、B表と建築物の構造に応じたC1～8表を添付してください。
◆ | 中間検査以降に行われた構造耐力上主要な部分の施工については、建築物の構造に応じたC1～8表を添付してください。

## A表【集団規定等】
工事監理の状況 A表（集団規定等） | [5 empty] | 検査員確認欄 | [5 empty] | 適・ 否
確認済証番号 |  |  | 第 | 号 | 確認済証交付日 |  |  |  |  | 年 月 日
監 理 項 目 | [6 empty] | 監 理 記 録
[7 empty] | A | ： | 目視検査 |  | 結果 |  | 備考
[7 empty] | B | ： | 実測検査
[7 empty] | C | ： | 施工者報告
1 | 確認の表示 (法89条) | ①確認表示板の設置及び記載内容の確認 |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
2 | 敷地の安全性 (法19条) | ①がけ、又は擁壁の安全性について |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②切り土、盛り土の状況 |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
3 | 敷地と道路 の関係 (法42条､43条) | ①道路の幅員 |  |  |  |  | B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②接道長さの確認 |  |  |  |  | B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③敷地内通路、専用通路の幅 |  |  |  |  | B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ④法42条2項道路の後退 |  |  |  |  | B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ⑤法43条許可条件との整合 |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
4 | 敷地形状及び 建物配置等 (法52条～ 53条の2) | ①敷地形状等（敷地の形、境界明示及び高低差等） |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②建物配置（道路・隣地境界からの寸法距離） |  |  |  |  | B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③確認申請の平面図との照合（平面プランの確認） |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ④既存建物の有無（建ぺい率、容積率等） |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
5 | 壁面後退 (法54条等) | ①外壁後退【 m】の確認（検査項目4にも関連） |  |  |  |  | B ・ C |  |  |  | 適 ・否
6 | 道路斜線等 (法56条､ 56条の2) | ①建築確認図面の立面図、断面図との照合 |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②道路からの後退距離等(高低差、緩和範囲内の門：塀等の高さ) |  |  |  |  | B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③隣地からの後退距離 |  |  |  |  | B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ④北側敷地との高低差、配置寸法等 |  |  |  |  | B ・ C |  |  |  | 適 ・否
[7 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
7 | 工事現場の 危害防止 （法90条） | ①仮囲い等の設置状況 |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②危害防止措置（根切りによる転倒防止等） |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③その他 |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
| その他 | ① |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ② |  |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
※ | 工事監理者は、監理記録欄に監理状況の結果を記入し、中間検査申請書と同時に提出してください。
なお、否となった事項についてはそれに対する措置等を下記に記入してください。
※ | 該当する項目のみ記入してください。

## B表【基礎工程】
工事監理の状況 B表（基礎工程） |  |  |  | 検査員確認欄 |  |  |  |  | 適 ・ 否
監 理 項 目 |  |  |  |  | 監 理 記 録
[5 empty] | A | ： | 目視検査 | 結果 |  | 備考
[5 empty] | B | ： | 実測検査
[5 empty] | C | ： | 施工者報告
1 | 基礎種別 | ①基礎種別（連続、ベタ、独立、杭、地盤改良等） |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②支持地盤の確認 |  |  | C |  |  | 適 ・否
2 | 使用材料 | ①鋼材の種類 |  |  | C |  |  | 適 ・否
|  | ②コンクリートの種類、配合 |  |  | C |  |  | 適 ・否
3-1 | 基礎構造体 の確認 3号建築物又は小規模建物の場合記入 | ①形状、寸法 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②鉄筋の径、本数、配置等 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③継手位置、定着長さ等 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④かぶり厚さ |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤耐圧版の厚さ |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
3-2 | 基礎構造体 の確認 | 全体形状及び部材配置 | ①建築物の平面形状 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②柱、地中梁等の配置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ベース | ①部材の方向、形状、寸法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②鉄筋の径、本数、間隔 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ③かぶり厚さ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | 耐圧版 | ①主筋及び配力筋の径、配置等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②耐圧版の厚さ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ③かぶり厚さ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | 柱 | ①部材の形状、寸法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②主筋の径、本数、配置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ③継手位置、定着長さ、フック |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ④帯筋の径、配置等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ⑤かぶり厚さ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | 地中梁 | ①部材の形状、寸法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②主筋の径、本数、配置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ③中吊り筋（2段筋）の位置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ④継手位置、定着長さ、フック |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ⑤あばら筋及び幅止め筋の径、配置等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ⑥貫通孔の補強筋 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ⑦かぶり厚さ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | 圧接・溶接 継手 | ①継手位置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②圧接部の外観、ふくらみ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | 型枠 | ①各部分の寸法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②せき板、支保工等の設置状況 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ③型枠内の清掃、異物の除去 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | その他 | ①差し筋の設置状況 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
[5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
[5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
[5 empty] | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
4 | 杭基礎 | ①杭芯位置の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②杭の種別、径、長さ、本数等 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③継手の溶接状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④杭頭のレベル、偏芯等 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤杭周充填液等の配合、強度試験 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑥場所打ち杭の掘削孔径、深さ等 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑦場所打ち杭のコンクリート配合、強度等 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑧支持層到達の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑨杭芯ずれによる補強筋の追加 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
5 | 地盤改良工事 | 表層改良 | ①施工範囲、改良厚等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②改良剤の添加量 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ③埋戻し、転圧状況 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ④改良地盤耐力の確認 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | 柱状改良 | ①杭芯位置の確認 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②径、長さ、本数等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ③杭頭のレベル、偏芯等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ④改良地盤耐力の確認 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
6 | 地業工事等 | ①栗石、砕石等の敷き均し、転圧 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②埋戻し土の転圧 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
7 | その他 | ① |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ② |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③ |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④ |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤ |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑥ |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
※ | 工事監理者は、監理記録欄に監理状況の結果を記入し、中間検査申請書と同時に提出してください。
なお、否となった事項についてはそれに対する措置等を下記に記入してください。
※ | 該当する項目のみ記入してください。

## C1表【木造軸組】
工事監理の状況 C１表（木造軸組構造） |  |  |  | 検査員確認欄 |  |  |  |  | 適 ・ 否
監 理 項 目 |  |  |  |  | 監 理 記 録
[5 empty] | A | ： | 目視検査 | 結果 |  | 備考
[5 empty] | B | ： | 実測検査
[5 empty] | C | ： | 施工者報告
1 | 全体形状及び 部材の配置 | ①建築物の形状 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②柱の配置 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③耐力壁の配置 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④小屋組の形状 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
2 | 基礎 | ①種類の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②形状・寸法の確認 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③床下換気口等の設置 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④構造体のひび割れの有無 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
3 | 土台 | ①部材の形状、寸法 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②アンカーボルトの据付及び緊結状況 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③火打ち材の設置 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
4 | 柱 | ①部材の形状、寸法 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②通し柱の設置 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③接合金物の設置 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④部材の緊結 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
5 | 横架材 | ①部材の形状、寸法 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②部材下部中央の欠き込み禁止 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③部材の緊結 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
6 | 耐力壁 | ①位置 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②筋かい | ①部材の形状、寸法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②補強金物の取付け |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ③欠き込み禁止 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③壁材 | ①板材の種類、厚さ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②壁材の釘留め状況（種類、間隔等） |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
7 | 床組 | ①大引、根太の形状、寸法 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②火打ち材の設置 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③剛性床(床材の釘留め状況（種類、間隔等）） |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
8 | 小屋組 | ①母屋、垂木の形状、寸法、部材の緊結等 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②振れ止め |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
9 | その他 | ①地盤面からの床高さ |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②防腐・防蟻措置 |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③ |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
※ | 工事監理者は、監理記録欄に監理状況の結果を記入し、中間検査申請書と同時に提出してください。
なお、否となった事項についてはそれに対する措置等を下記に記入してください。
※ | 該当する項目のみ記入してください。

## C2表【木造枠組】
工事監理の状況 C2表（木造枠組構造） |  |  | 検査員確認欄 |  |  |  |  | 適 ・ 否
監 理 項 目 |  |  |  | 監 理 記 録
|  |  |  | A | ： | 目視検査 | 結果 |  | 備考
|  |  |  | B | ： | 実測検査
|  |  |  | C | ： | 施工者報告
1 | 全体形状及び 部材の配置 | ①建築物の形状 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②耐力壁の配置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③小屋組の形状 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④補強金物の取付設置状況 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
2 | 使用材料 | ①木材、合板の種類 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②緊結金物 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
3 | 基礎 | ①種類の確認 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②形状・寸法の確認 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③床下換気口等の設置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④構造体のひび割れの有無 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
4 | 土台 | ①部材の形状、寸法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②アンカーボルトの据付及び緊結状況 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
5 | 床構面 | ①根太の形状、寸法、配置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②開口部の補強 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③耐力壁下根太補強 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④転び止め |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤床材の釘留め状況（種類、間隔等） |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
6 | 耐力壁 | ①位置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②たて枠の配置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③隅角部、交差部の補強 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④頭つなぎ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤まぐさ、まぐさ受け |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑥壁材の釘留め状況（種類、間隔等） |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑦ホールダウン金物の取付け |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
7 | 小屋組 | ①垂木の形状、寸法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②垂木つなぎ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③垂木、トラスの緊結 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④振れ止め |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
8 | その他 | ①地盤面からの床高さ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②防腐・防蟻措置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
※ | 工事監理者は、監理記録欄に監理状況の結果を記入し、中間検査申請書と同時に提出してください。
なお、否となった事項についてはそれに対する措置等を下記に記入してください。
※ | 該当する項目のみ記入してください。

## C3表【鉄骨、SRC】
工事監理の状況 C3表（鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造） |  |  | 検査員確認欄 |  |  |  |  | 適 ・ 否
監 理 項 目 |  |  |  | 監 理 記 録
|  |  |  | A | ： | 目視検査 | 結果 |  | 備考
|  |  |  | B | ： | 実測検査
|  |  |  | C | ： | 施工者報告
1 | 全体形状及び 部材の配置 | ①建築物の形状 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②建方の精度 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③柱、梁の配置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④垂直、水平ブレースの配置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤剛性床の配置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
2 | 使用材料 | ①鋼材の種類 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②高力ボルトの規格 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
3 | 柱 | ①部材の形状、寸法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②溶接箇所の外観 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③ベースプレートの寸法、モルタル充填等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④アンカーボルトの径、本数、締付け状況等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤露出型固定柱脚のメーカーチェックシートによる確認 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
4 | 大梁 | ①部材の形状、寸法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②ボルトの種類、径、本数、締付け状況等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③溶接箇所の外観 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
5 | 小梁 | ①部材の形状、寸法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②ボルトの種類、径、本数、締付け状況等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③溶接箇所の外観 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
6 | 柱、梁の仕口 | ①溶接箇所の外観 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
7 | 床 | ①部材の形状、寸法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②梁との接合方法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
8 | ブレース | ①位置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②部材の形状、寸法及び位置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③取付け方法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
9 | その他 | ①防錆処置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②溶接部分の非破壊試験 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③梁貫通孔の補強 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
※ | 工事監理者は、監理記録欄に監理状況の結果を記入し、中間検査申請書と同時に提出してください。
なお、否となった事項についてはそれに対する措置等を下記に記入してください。
※ | 該当する項目のみ記入してください。

## C4表【RC、SRC】
工事監理の状況 C4表（鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造） |  |  | 検査員確認欄 |  |  |  | 適 ・ 否
監 理 項 目 |  |  | 監 理 記 録
|  |  | A | ： | 目視検査 | 結果 |  | 備考
|  |  | B | ： | 実測検査
|  |  | C | ： | 施工者報告
1 | 全体形状及び 部材の配置 | ①建築物の平面形状 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②柱、梁の配置 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③耐力壁rの配置 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②床版の配置 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
2 | 使用材料 | ①鋼材の種類 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②コンクリートの種類、強度 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
3 | 柱 | ①部材の形状、寸法 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②主筋の径、本数、配置等 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③継手位置、定着長さ、フック | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④帯筋の径、配置等 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤かぶり厚さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
4 | 梁 | ①部材の形状、寸法 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②主筋の径、本数、配置、中吊り筋（2段筋）の位置 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③継手位置、定着長さ、フック | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④あばら筋及び幅止め筋の径、配置等 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤貫通孔の補強筋 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑥かぶり厚さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
5 | 壁 | ①部材の形状、寸法 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②縦・横筋の径、配置等 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③継手位置、定着長さ、フック | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④開口部の補強筋、配置等 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤幅止め筋の径、配置等 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑥かぶり厚さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
6 | 床、階段 | ①部材の形状、寸法 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②主筋及び配力筋の径、配置 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③継手位置、定着長さ、フック | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④開口部の補強筋 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤かぶり厚さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
7 | 圧接継手 | ①継手位置 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②圧接部の外観、ふくらみ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
8 | 型枠 | ①各部分の寸法 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②せき板、支保工等の設置状況 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③型枠内の清掃、異物の除去 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
9 | その他 | ①差し筋の設置状況 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ② | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
※ | 工事監理者は、監理記録欄に監理状況の結果を記入し、中間検査申請書と同時に提出してください。
なお、否となった事項についてはそれに対する措置等を下記に記入してください。
※ | 該当する項目のみ記入してください。

## C5表【プレキャストRC】
工事監理の状況 C5表（プレキャスト鉄筋コンクリート造） |  |  |  | 検査員確認欄 |  |  |  | 適 ・ 否
監 理 項 目 |  |  |  | 監 理 記 録
|  |  |  | A | ： | 目視検査 | 結果 |  | 備考
|  |  |  | B | ： | 実測検査
|  |  |  | C | ： | 施工者報告
1 | 全体形状及び 部材の配置 | ①建築物の平面形状 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②プレキャスト部材の配置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
2 | プレキャスト 部材 | ①部材の形状、寸法 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②製作材料の品質 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③鉄筋、型枠の加工・組立 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④コンクリート打設状況 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤養生、脱型及びひび割れ防止対策等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑥コンクリートの所要強度 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑦プレキャストの導入 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑧製品出荷時の品質確認検査 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
3 | 組立・建方 | ①組立・建方の精度 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②接合部の仕様、接合状況 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③継手部分の検査 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④ひび割れ、破損の有無 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
4 | 現場施工部分 | 鉄筋 | ①部材の形状、寸法 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②鉄筋の径、配置等 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ③継手位置、定着長さ、フック等 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ④かぶり厚さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | 型枠 | ①各部の寸法 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ②せき板、支保工等の設置状況 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  |  | ③型枠内の清掃、異物の除去 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
5 | その他 | ① |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ② |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
※ | 工事監理者は、監理記録欄に監理状況の結果を記入し、中間検査申請書と同時に提出してください。
なお、否となった事項についてはそれに対する措置等を下記に記入してください。
※ | 該当する項目のみ記入してください。

## C6表【組積造】
工事監理の状況 C6表（組積造） |  |  | 検査員確認欄 |  |  |  | 適 ・ 否
監 理 項 目 |  |  | 監 理 記 録
|  |  | A | ： | 目視検査 | 結果 |  | 備考
|  |  | B | ： | 実測検査
|  |  | C | ： | 施工者報告
1 | 全体形状及び 部材の配置 | ①建築物の平面形状 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②壁の配置 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
2 | 施工一般 | ①使用材料の水洗い | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②モルタルの配合 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③目地の形状（芋目地としない） | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
3 | 壁 | ①壁の長さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②外壁の厚さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③間仕切壁の厚さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
4 | 臥梁・床版 | ①臥梁の形状、寸法 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②鉄筋の径、本数、配置等 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③鉄筋の継手位置、定着長さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④鉄筋のかぶり厚さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
5 | 開口部 | ①開口部幅の総和 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②各階の開口部幅の総和 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③上下開口部間の垂直距離 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④開口部相互間又は開口部と対隣壁の垂直距離 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤まぐさの位置 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
6 | 補強等 | ①壁に設けるみぞの深さ、長さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②鉄骨軸組との緊結 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③手すり壁頂部の臥梁の設置 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④H12建告第1354号による補強 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
7 | その他 | ①型枠内の清掃状況 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ② | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
※ | 工事監理者は、監理記録欄に監理状況の結果を記入し、中間検査申請書と同時に提出してください。
なお、否となった事項についてはそれに対する措置等を下記に記入してください。
※ | 該当する項目のみ記入してください。

## C7表【補強CB造】
工事監理の状況 C7表（補強コンクリートブロック造） |  |  | 検査員確認欄 |  |  |  | 適 ・ 否
監 理 項 目 |  |  | 監 理 記 録
|  |  | A | ： | 目視検査 | 結果 |  | 備考
|  |  | B | ： | 実測検査
|  |  | C | ： | 施工者報告
1 | 全体形状及び 部材の配置 | ①建築物の平面形状 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②耐力壁の配置 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
2 | 使用材料 | ①ブロックの種別、仕様 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
3 | 耐力壁 | ①耐力壁の長さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②耐力壁の厚さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③補強鉄筋の径、本数、配置 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④補強鉄筋の継手位置、定着長さ、フック | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤補強鉄筋の基礎及び臥梁等への定着 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
4 | 臥梁・床版 | ①臥梁の形状、寸法 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②鉄筋の径、本数、配置等 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③鉄筋の継手位置、定着長さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④鉄筋のかぶり厚さ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
5 | 目地・空洞部 | ①目地モルタルの状況 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②空洞部の充填 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
6 | その他 | ①型枠内の清掃状況 | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ② | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤ | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
※ | 工事監理者は、監理記録欄に監理状況の結果を記入し、中間検査申請書と同時に提出してください。
なお、否となった事項についてはそれに対する措置等を下記に記入してください。
※ | 該当する項目のみ記入してください。

## C8表【丸太組】
工事監理の状況 C8表（丸太組構法） |  |  | 検査員確認欄 |  |  |  |  | 適 ・ 否
監 理 項 目 |  |  |  | 監 理 記 録
|  |  |  | A | ： | 目視検査 | 結果 |  | 備考
|  |  |  | B | ： | 実測検査
|  |  |  | C | ： | 施工者報告
1 | 全体形状及び 部材の配置 | ①建築物の形状 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②間取り（壁、床の位置） |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③耐力壁の配置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④小屋組の形状 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
2 | 基礎 | ①床下換気口等の設置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②構造体のひび割れの有無 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
3 | 土台 | ①部材の形状、寸法、品質等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②アンカーボルトの据付及び緊結状況 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
4 | 耐力壁 | ①丸太材の断面積、相互の上下に接する部分の幅 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②耐力壁の高さ、幅 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③耐力壁線相互における交差部の突出 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④外壁の耐力璧線相互における交差部の緊結 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑤開口部上部の壁補強 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑥開口部周囲の補強 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑦丸太材等の継手の禁止 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ⑧だぼの材料、長さ、位置、本数 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
5 | 根太などの 横架材 | ①部材の形状、寸法、品質等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②部材下部中央の欠き込み禁止 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
6 | 床版 | ①床材の形状、寸法、品質等 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②床版の各部材相互との緊結 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
7 | 小屋組 | ①構造上主要な部分との緊結 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
8 | その他 | ①地盤面からの床高さ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ②防腐・防蟻措置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ③腐食のおそれのある緊結金物の防錆措置 |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
|  | ④ |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 ・否
※ | 工事監理者は、監理記録欄に監理状況の結果を記入し、中間検査申請書と同時に提出してください。
なお、否となった事項についてはそれに対する措置等を下記に記入してください。
※ | 該当する項目のみ記入してください。